## Planejamento
PROJETO INTEGRADO: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHA INTERNA DE ALIMENTOS
Campo / Dimensão | Detalhamento do Planejamento Administrativo
Nome da Campanha | Campanha Solidariedade em Ação - Indústria Unida
Contexto da Ação | Campanha social interna organizada pelo setor administrativo para arrecadação de alimentos não perecíveis.
Função Administrativa | Etapa 1: Planejamento
Objetivo Geral | Engajar os colaboradores de todos os turnos e setores da indústria na arrecadação voluntária de alimentos.
Período de Realização | 01/10/2026 a 30/10/2026 (Duração total de 30 dias corridos)
Público-Alvo | 100% dos colaboradores da empresa (Operação / Chão de Fábrica, Logística, Manutenção, Administrativo e Gestão)
Meta Quantitativa Global | 600 kg de alimentos não perecíveis (equivalente a 60 cestas básicas padronizadas de 10 kg)
Meta de Engajamento | Atingir no mínimo 75% de participação ativa dos colaboradores da planta
Materiais e Recursos Necessários | 4 caixas organizadoras plásticas para postos de coleta; 25 cartazes coloridos A3; fita zebrada/demarcatória de piso.
Ações Principais a Realizar | 1. Reunião de kick-off com lideranças; 2. Confecção e posicionamento dos pontos de coleta; 3. Lançamento e divulgação ampla (DDS, murais e e-mails); 4. Pesagens parciais e atualização semanal do termômetro de arrecadação; 5. Triagem e conferência de validade; 6. Encerramento, prestação de contas e entrega solene.

## Organização
PLANO DE AÇÃO OPERACIONAL - METODOLOGIA 5W2H (30 DIAS)
ID | O que fazer? (What) | Por que fazer? (Why) | Onde fazer? (Where) | Quando fazer? (When) | Quem fará? (Who) | Como fazer? (How) | Custo Estimado (How much) | Status
A01 | Reunião de alinhamento e kick-off | Definir responsabilidades e validar cronograma geral | Sala de Reuniões 02 / Presencial | 01/10/2026 | Equipe do Projeto e Gestor | Apresentação de slides e validação com as lideranças | R$ 0,00 | Concluído
A02 | Confecção e montagem dos pontos de coleta | Garantir pontos visíveis e acessíveis para doações | Recepção, Refeitório e Vestiários | 02/10/2026 | Assistente Administrativo 1 | Identificar caixas coletoras com cartazes e fitas adesivas | R$ 85,00 | Concluído
A03 | Lançamento oficial da campanha | Disseminar a meta de 600 kg para todos os colaboradores | Canais digitais e murais da fábrica | 05/10/2026 | Assistente Administrativo 2 | Envio de comunicado via e-mail corporativo e afixação de cartazes | R$ 45,00 | Concluído
A04 | Alinhamento nos DDS das equipes operacionais | Engajar diretamente os operadores e técnicos de chão de fábrica | Linhas de produção / Manutenção | 06/10/2026 | Supervisores e Ass. Administrativo 2 | Apresentação rápida de 5 minutos reforçando os itens prioritários | R$ 0,00 | Concluído
A05 | 1ª Pesagem parcial e triagem de qualidade | Conferir o ritmo inicial e descartar itens fora da validade | Almoxarifado Central | 09/10/2026 | Assistente Administrativo 1 e 3 | Coleta nos postos, pesagem na balança digital e registro em planilha | R$ 0,00 | Concluído
A06 | Divulgação do 1º Termômetro de Arrecadação | Estimular a continuidade das doações mostrando o progresso | Mural do refeitório e TV Corporativa | 13/10/2026 | Assistente Administrativo 2 | Atualização da arte visual com percentual alcançado na 1ª semana | R$ 0,00 | Concluído
A07 | 2ª Pesagem parcial e contagem intermediária | Monitorar o fluxo de arrecadação do meio da campanha | Almoxarifado Central | 16/10/2026 | Assistente Administrativo 1 e 3 | Recolhimento dos postos, nova pesagem e estocagem em caixas seguras | R$ 0,00 | Concluído
A08 | Divulgação do 2º Termômetro e ranking de setores | Fomentar a competição saudável (Gincana Solidária) | Mural do refeitório e e-mail | 20/10/2026 | Assistente Administrativo 2 | Publicação de ranking parcial mostrando qual setor arrecadou mais | R$ 0,00 | Concluído
A09 | 3ª Pesagem parcial e balanço da reta final | Identificar se a meta global está próxima de ser atingida | Almoxarifado Central | 23/10/2026 | Assistente Administrativo 1 e 3 | Pesagem dos itens acumulados e revisão dos prazos de validade | R$ 0,00 | Concluído
A10 | Campanha de Contagem Regressiva (Últimos 4 dias) | Incentivar as últimas doações para superar o objetivo | Mural, WhatsApp institucional e e-mail | 26/10/2026 | Assistente Administrativo 2 | Divulgação do sprint final: faltam poucos quilos para bater a meta | R$ 0,00 | Concluído
A11 | Pesagem final, triagem rigorosa e empacotamento | Consolidar o volume total e montar as cestas básicas | Almoxarifado Geral | 30/10/2026 | Equipe Completa de Assistentes | Conferência final de pesos, separação por tipo e montagem de cestas | R$ 60,00 | Concluído
A12 | Cerimônia de entrega e prestação de contas | Transparência com os colaboradores e entrega beneficente | Auditório da Empresa e Instituição | 03/11/2026 | Equipe do Projeto, Gestor e RH | Apresentação dos resultados em reunião geral e entrega física dos alimentos | R$ 0,00 | Concluído

## Direção
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA EQUIPE (ORGANIZAÇÃO)
Membro / Integrante | Função no Projeto | Setor Envolvido | Principais Responsabilidades | Entregáveis / Resultados Esperados
Assistente Administrativo 1 | Líder de Infraestrutura e Logística | Administrativo / Logística | Mapear pontos estratégicos de coleta, confeccionar caixas, recolher doações periodicamente e organizar estocagem no almoxarifado. | Postos instalados; logística de movimentação interna e segurança dos itens estocados.
Assistente Administrativo 2 | Líder de Comunicação e Engajamento | Comunicação Interna / RH | Desenvolver peças gráficas e cartazes, redigir comunicados, disparar e-mails, abastecer murais e atualizar termômetros semanais. | Comunicação visual ativa; avisos afixados; boletins semanais publicados.
Assistente Administrativo 3 | Líder de Controle e Qualidade | Administrativo / Controladoria | Operar a balança, conferir validades e integridade das embalagens, lançar pesagens semanais na planilha e acompanhar métricas. | Planilha de dados atualizada; relatórios de pesagem e indicadores de desempenho.
Assistente Administrativo 4 | Líder de Articulação e Destinação | Administrativo / Responsabilidade Social | Contatar a instituição beneficiada, checar demandas prioritárias de alimentos, agendar transporte de entrega e emitir termo de doação. | Ofício de destinação; termo de entrega e recebimento assinado; registro fotográfico.
Gestor Administrativo | Sponsor / Patrocinador do Projeto | Gerência Administrativa | Validar o orçamento, aprovar materiais de divulgação, homologar o plano e negociar liberações com outras gerências. | Aprovação institucional; liberação de recursos; apoio executivo.
Supervisores de Produção | Multiplicadores Setoriais | Fábrica / Manutenção / Expedição | Incentivar as equipes de turno, ceder 5 minutos do DDS para divulgações e garantir que as caixas da produção permaneçam preservadas. | Engajamento dos operadores; alta adesão do efetivo fabril.

## Controle
CRONOGRAMA DE COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO (DIREÇÃO)
Data de Execução | Canal de Comunicação | Público-Alvo | Mensagem-Chave / Conteúdo | Objetivo Estratégico | Responsável
2026-05-10 | E-mail Geral + Cartazes Murais | Todos os Colaboradores | Lançamento Oficial: Por que estamos arrecadando, qual a meta (600 kg) e onde estão os pontos de coleta. | Gerar conscientização inicial e abertura oficial da campanha. | Ass. Administrativo 2
2026-06-10 | DDS (Diálogo Diário de Segurança) | Chão de Fábrica e Oficinas | Orientações Práticas: O que pode ser doado (arroz, feijão, macarrão, leite em pó, óleo) e cuidados com a embalagem. | Esclarecer dúvidas operacionais e garantir participação da linha de frente. | Supervisores + Ass. 2
09/10/2026 | TV Corporativa e WhatsApp Institucional | Todos os Colaboradores | Agradecimento aos primeiros doadores e convite para montagem de cestas conjuntas entre colegas de turno. | Manter a campanha em evidência na rotina diária. | Ass. Administrativo 2
13/10/2026 | Mural Físico do Refeitório | Todos os Colaboradores | Divulgação do Termômetro 1: Atingimos 145 kg na 1ª semana! Fábrica lidera a gincana! | Motivar pelo reconhecimento e pelo senso de colaboração coletiva. | Ass. Administrativo 2
20/10/2026 | Mural Físico e TV Corporativa | Todos os Colaboradores | Termômetro 2: Já alcançamos 360 kg (60% da meta)! Faltam 240 kg para atingir nosso objetivo solidário! | Demonstrar resultado tangível e reforçar que a meta é plenamente viável. | Ass. Administrativo 2
26/10/2026 | E-mail Geral, Murais e WhatsApp | Todos os Colaboradores | Contagem Regressiva: Faltam apenas 4 dias! Traga sua doação nesta reta final e ajude a bater a meta! | Criar senso de urgência e mobilizar as últimas contribuições. | Ass. Administrativo 2
30/10/2026 | Informativo Geral nos Murais | Todos os Colaboradores | Encerramento das Coletas: Caixas sendo recolhidas hoje às 17h para triagem e pesagem final consolidada. | Informar encerramento formal da etapa de coleta. | Ass. Administrativo 2
03/11/2026 | Comunicado Oficial e Painéis TV | Toda a Empresa e Diretoria | Resultado Final: Meta Superada! 720 kg arrecadados! Fotos da entrega à instituição e nosso sincero obrigado! | Transparência, prestação de contas e valorização de todos os colaboradores. | Ass. Administrativo 2

## Planilha1
PAINEL DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E INDICADORES (CONTROLE)
Categoria / Tipo de Alimento | Semana 1 (kg) | Semana 2 (kg) | Semana 3 (kg) | Semana 4 (kg) | Total Realizado (kg) | Meta Planejada (kg) | % Atingido | Situação
Arroz (kg) | 45 | 60 | 55 | 50 | 210 | 180 | 116.7% | Meta Atingida
Feijão (kg) | 30 | 45 | 40 | 35 | 150 | 120 | 125% | Meta Atingida
Macarrão (kg) | 25 | 35 | 30 | 30 | 120 | 100 | 120% | Meta Atingida
Óleo de Soja (litros/kg) | 15 | 25 | 20 | 25 | 85 | 80 | 106.2% | Meta Atingida
Leite em Pó / Líquido (kg/L) | 20 | 30 | 25 | 20 | 95 | 80 | 118.8% | Meta Atingida
Outros Alimentos Não Perecíveis | 10 | 20 | 15 | 15 | 60 | 40 | 150% | Meta Atingida
TOTAL GERAL ARRECADADO (KG) | 145 | 215 | 185 | 175 | 720 | 600 | 120% | Meta Atingida
INDICADORES GERAIS DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO
Categoria / Tipo de Alimento | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Resultado Consolidado | Avaliação de Eficácia | Avaliação de Eficácia2
Número de Colaboradores Participantes | 62 | 98 | 84 | 76 | 320 | 250 | Meta de engajamento superada (+28%)
Taxa de Adesão do Quadro Geral de Funcionários | 19% | 31% | 26% | 24% | 80% | 75% | Participação ampla de todos os setores
Cumprimento das Atividades do Cronograma (5W2H) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% das tarefas executadas no prazo
Itens Descartados por Validade Vencida / Danos (kg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Excelente controle e triagem